численности отдельных категорий педагогических работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и иных работников.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р), включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципального дошкольного образовательного учреждения;

проведение аттестации педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения с последующим их переводом  на эффективный контракт;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями муниципального дошкольного образовательного учреждения в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, оказываемых муниципальным дошкольным образовательным учреждением, и эффективностью деятельности руководителя  учреждения;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья, положения, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандарта дошкольного образования;

введение оценки деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения на основе показателей эффективности их деятельности.

Повышение эффективности бюджетных расходов предусматривает:

повышение эффективности сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

повышение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № п/п |  | Единица измерения | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте с 1 до 7 лет | тыс. чел. | 22,630 | 23,502 | 24,056 | 24,481 | 24,642 | 24,635 | 24,451 |
| 2 | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Численность воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения | чел | 128 | 130 | 130 | 136 | 140 | 140 | 140 |
| 5. | Удельный вес численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному стандарту дошкольного образования | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | Количество мест, создаваемых в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования (ежегодно) | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | в т. ч. высокозатратные места (строительство и пристрой) | тыс. мест | 0 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | за счет развития негосударственного сектора | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | иные формы создания мест | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Доля педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения, имеющих квалификацию высшей или первой категории | % | 60,3 | 65,1 | 72,2 | 72,5 | 75,0 | 77,0 | 80,0 |
| 8. | Среднесписочная численность работников муниципального дошкольного образовательного учреждения: всего | чел. | 60 | 60 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 9. | В том числе педагогические работники | чел. | 35 | 35 | 35 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 10. | Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
| 11. | Численность воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения в расчёте на 1 педагогического работника. | чел. | 3,76 | 3,71 | 3,71 | 5,11 | 5,19 | 5,19 | 5,38 |
| 12. | Число реорганизованных (ликвидируемых) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения | % | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 14. | Темпы роста заработной платы педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения к предыдущему году | % | - | 34,5 | 32,0 | 3,0 | 5,0 | 6,3 | 5,0 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятие | Ответственный |  |  | Срок реализации |  |  | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья, положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Привлечение дополнительных средств на реализацию программ развития дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы «Развитие образования» на 2013-2022 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 10 октября 2012 года № 5366, направленной на достижение показателей развития системы дошкольного образования города | Управление образования мэрии, МДОУ |  |  | 2013-2018 годы |  |  | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, учащихся в школе; «Дошкольное образование» муниципальной программы «Развитие образования» на 2013-2022 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 10 октября 2012 года № 5366 |  |
| 1.2 | Мониторинг, анализ и оценка эффективности реализации подпрограммы «Дошкольное образование» в рамках муниципальной программы «Развитие образования» на 2013-2022 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 10 октября 2012 года № 5366 |  |  |  | 2013-2018 годы |  |  |  |  |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы «Развитие образования» на 2013-2022 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 10 октября 2012 года № 5366, для развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений и создания дополнительных мест: - разработка проектов и строительство зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (Зашекснинский район); - реконструкция (перепрофилирование) типовых зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, используемых не по прямому назначению; - открытие дополнительных групп в помещениях функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений, используемых в настоящее время для детей, но не по прямому назначению; - открытие групп кратковременного пребывания детей в целях развития альтернативных форм и вариативных моделей дошкольного образования | Управление образования мэрии, МКУ «УКСиР», МДОУ |  |  | 2013-2018 годы |  |  | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе; предоставление возможности получения дошкольного образования всем детям в возрасте от 3 до 7 лет |  |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к муниципальному дошкольному образовательному учреждению при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | МДОУ |  |  | 2014-2018 годы |  |  | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |  |
| 4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение консультационной поддержки частных образовательных организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования | МДОУ |  |  | 2014 – 2018 годы |  |  | 100% от числа обратившихся за консультационной поддержкой частных образовательных организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования |  |
| 4.2 | Обеспечение информационного сопровождения создания и функционирования частных образовательных организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования детей | МДОУ |  |  | 2014 – 2018 годы |  |  | 100% от числа обратившихся за информационным сопровождением частных образовательных организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования |  |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  | МДОУ |  |  |  | 2014 -2018 годы |  | Удельный вес воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; план мероприятий по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; наличие в муниципальном дошкольном образовательном учреждении образовательных программ, разработанных в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом |
| 5.2 | Организация работы по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, включая подготовку методических рекомендаций и разработку муниципальным дошкольным образовательным учреждением образовательных программ в соответствии со стандартом дошкольного образования. Осуществление контроля за соответствием образовательной деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. |  | МДОУ |  |  |  | 2014-2016 годы |  |  |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Повышение квалификации и переподготовка педагогических и руководящих работников муниципального дошкольного образовательного учреждения на базе АОУ ВО ДПО «Вологодского института развития образования» |  | МДОУ |  |  |  | 2014-2018 годы |  | Удельный вес численности педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения; удельный вес численности педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения, прошедших повышение квалификации и (или) переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения; разработанные должностные инструкции педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, предусматривающие взаимодействие педагога с детьми, направленное на развитие способностей, стимулирование самостоятельности, инициативности и ответственности воспитанников |
| 6.2 | Разработка и утверждение муниципальным дошкольным образовательным учреждением города должностных инструкций педагогических работников, включающих нормы взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование самостоятельности, инициативности и ответственности воспитанников |  | МДОУ |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |
| 6.3 | Подготовка к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов с проведением мероприятий по повышению квалификации и переподготовки педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям |  | МДОУ |  |  |  | 2014-2018 годы |  | Удельный вес численности штатных педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение исследований в области дошкольного образования: оценка горожанами обеспеченности местами в муниципальном дошкольном образовательном учреждении, уровень удовлетворенности качеством образования в муниципальном дошкольном образовательном учреждении. |  | Управление образования мэрии, МКУ ИМА «Череповец», МДОУ |  |  |  | 2013-2014 годы |  | Удельный вес муниципального дошкольного образовательного учреждения, в котором оценка деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственного муниципального дошкольного образовательного учреждения муниципальные задания для муниципального дошкольного образовательного учреждения, включающие показатели качества предоставления услуг по дошкольному образованию |
| 7.2 | Разработка инструментария для оценки качества образовательных услуг в муниципальном дошкольном образовательном учреждении, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность воспитанников, для дифференциации заработной платы работников |  | МДОУ |  |  |  | 2013 год |  |  |
| 7.3 | Участие в разработке (изменении) показателей рейтинговой оценки деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения и эффективности. |  | МДОУ |  |  |  | 2013 год |  |  |
| 7.4 | Формирование муниципального задания для муниципального дошкольного образовательного учреждения, включая показатели качества предоставления услуг по дошкольному образованию. Мониторинг «Оценка эффективности и результативности выполнения муниципальным дошкольным образовательным учреждением муниципального задания» по показателям, характеризующим объем и качество предоставления муниципальной услуги |  | МДОУ |  |  |  | 2013-2015 годы |  |  |
| 7.5 | Обеспечение функционирования независимой оценки качества работы муниципального дошкольного образовательного учреждения с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минобрнауки России 14 октября 2013 года (письмо Минобрнауки России от 14 октября 2013 года № АП-1994/02) |  | МДОУ |  |  |  | 2013-2015 годы |  |  |
| Повышение эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Проведение мероприятий по построению эффективной сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  | Управление образования мэ |  |  | 2014-2018 годы |  | Число реорганизованных (ликвидируемых) муници |
|  |  |  |  | рии, МДОУ |  |  |  |  | пальных дошкольных образовательных учреждений; численность воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения в расчете на 1 педагогического работника |
| 8.1 | Реорганизация муниципальных дошкольных образовательных учреждений (присоединение/слияние) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Создание образовательных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Создание дошкольных групп при муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Оптимизация неэффективных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Проведение мероприятий, направленных на оптимизацию расходов, на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала: |  |  | МДОУ Управление образования мэрии, МДОУ |  |  | 2014-2018 годы |  | Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников муниципального дошкольного образовательного учреждения; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона |
| 9.1.1 | уменьшение численности вспомогательного, административно-управленческого персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 | дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя их предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Передача обеспечивающих функций, непрофильных функций, муниципальных услуг муниципального дошкольного образовательного учреждения на условии аутсоринга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Проведение ежемесячного мониторинга и анализа динамики изменения средней заработной платы педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения повышение заработной платы, которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Проведение ежеквартального анализа и уточнение потребности в средствах на повышение заработной платы работникам муниципального дошкольного образовательного учреждения с учетом привлечения на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет оптимизации неэффективных расходов муниципальных образовательных учреждений, в том числе реорганизации неэффективных организаций, направления средств от приносящей доход деятельности, включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по оптимизации численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  | МДОУ |  |  | 2014-2018 годы Численность воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения в расчете на 1 педагогического работника; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона |  |  |
| 11. | Внедрение систем нормирования труда в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение системы нормирования труда в муниципальном дошкольном образовательном учреждении с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 года № 504 (в соответствии со статьей 159 Трудового кодекса Российской Федерации системы нормирования труда определяются работодателем с учетом мнения представительного органа работников или устанавливаются коллективным договором) |  |  | МДОУ |  |  | 2014-2016 годы |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона |
| 12. | Внедрение нормативного подушевого финансирования в муниципальном дошкольном образовательном учреждении |  |  | МДОУ |  |  | 2015-2016 годы |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципального дошкольного образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Разработка и утверждение требований к трудовой деятельности педагогических работников, других категорий работников муниципального дошкольного образовательного учреждения, направленных на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели эффективного контракта), на основе методических рекомендаций Минобрнауки России, Департамента образования Вологодской области в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами |  | Управление образования мэрии, МДОУ |  |  | 2013-2014 годы |  |  | Удельный вес численности штатных педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона |
| 13.2 | Участие в разработке и апробации моделей реализации эффективного контракта в муниципальном дошкольном образовательном учреждении, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала учреждений на основе методических рекомендаций Минообрнауки России в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами |  | Управление образования мэрии, МДОУ |  |  | 2013-2014 годы |  |  |  |
| 13.3 | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в муниципальном дошкольном образовательном учреждении. |  | Управление образования мэрии |  |  | 2013-2014 годы |  |  |  |
| 13.4 | Заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора (эффективный контракт) (приложение 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012года № 2190-р) |  | МДОУ |  |  | 2013-2018 годы |  |  |  |
| 13.5 | Планирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  | Управление образования мэрии, МДОУ |  |  | 2013-2018 годы |  |  |  |
| 14. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и работниками муниципального дошкольного образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Участие в разработке и внедрении механизмов стимулирования руководителей муниципального дошкольного образовательного учреждения, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя муниципального дошкольного образовательного учреждения |  | Управление образования мэрии |  |  | 2013-2014 годы |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона; порядок стимулирования руководителей муниципального дошкольного образовательного учреждения, направленный на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя муниципального дошкольного образовательного учреждения; заключение трудовых договоров с руководителями муниципального дошкольного образовательного учреждения в соответствии с типовой формой договора; методические рекомендации для муниципальных дошкольных образовательных учреждений по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовые договоры, должностные инструкции работников |
| 14.2 | Разработка методических рекомендаций для муниципального дошкольного образовательного учреждения по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовые договоры, должностные инструкции |  | МДОУ |  |  | 2013-2014 годы |  |  |  |
| 14.3 | Заключение трудовых договоров с руководителями муниципального дошкольного образовательного учреждения в соответствии с типовой формой договора |  | МДОУ |  |  | 2013-2018 годы |  |  |  |
| 14.4 | Проведение мероприятий по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителем муниципального дошкольного образовательного учреждения (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2014 года № 329 |  | Управление образования мэрии |  |  | 2014-2018 годы |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона |
| 14.5 | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений предоставления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»), включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет |  | МДОУ |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  |
| 15. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  | МДОУ |  |  | 2014-2018 годы |  |  | Удовлетворенность населения доступностью дошкольного образования; удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования; проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия; аналитический отчет о внедрении эффективного контракта и его влиянии на качество образовательных услуг |
| 15.2 | Организация сбора и обработка информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с заключенными соглашениями |  |  |  |  | 2015 год, 2017 год |  |  |  |
| 15.3 | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников |  | Управление образования мэрии |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  |
| 16. | Проведение ежеквартального мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» |  | МДОУ |  |  | 2014-2018 годы |  |  | Выполнение целевых показателей «дорожной карты» |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в МБДОУ «Детский сад № 38»,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес муниципального дошкольного образовательного учреждения, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения | % | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Оценка деятельности руководителей и основных категорий работников муниципального дошкольного образовательного учреждения на основании показателей эффективности деятельности к 2018 году будет осуществляться в 100% муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона | % | 83,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Средняя заработная плата педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в регионе. Повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 4. | Доля педагогических и руководящих работников муниципального дошкольного образовательного учреждения, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников муниципального дошкольного образовательного учреждения - до 100 процентов к 2016 году | % | 40,0 | 23,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Во муниципальном дошкольном образовательном учреждении будут реализованы программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 5. | Удельный вес численности штатных педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения | % | 38,9 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,6 | 43,6 | Увеличение численности штатных педагогических работников муниципального дошкольного образовательного учреждения со стажем работы менее 10 лет в муниципальном дошкольном образовательном учреждении |
| 6. | Охват детей муниципальным дошкольным образовательным учреждением (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих муниципальное дошкольное образовательное учреждение, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих муниципальное дошкольное образовательное учреждение |